## Version
Tid- och aktivitetsplan
Projekt: | <Projektets namn>
Projektnummer: | <Projektnummer från redovisning>
Projektledare: | <Projektledarens namn>
Versionskontroll
Datum | Författare | Version | Ändringsbeskrivning

## Instruktioner
Instruktioner:
Denna mall kan användas som utgångspunkt för att skapa projektets detaljerade tids- och aktivitetsplan. Fyll i projektets och projektledarens namn under fliken "Version" när du börjar använda mallen. Du får också justera veckorna under fliken "Tid- och aktivitetsplan" så att de blir aktuella för projektet. Observera att det finns två flikar för "Tid- och akivitetsplan". Det enda som skiljer dem åt är att det finns små mellanrader som skapar luft mellan aktiviteterna i den ena fliken. Använd valfri variant och ta bort den andra fliken från dokumentet. Justera sedan mallen efter projektets behov och lägg in de aktiviteter som är specifika för projektets arbete. Som förslag finns i mallen tre stycken överrubriker för att dela upp aktiviteterna; Planering/Projektering, Genomförande samt Avslut.

## Tid- och aktivitetsplan (1)
Tid- och aktivitetsplan 20200601
[5 empty] | Projekt: | SMaRT Sustainable Mobility Rural and Urban Transport
[5 empty] | Projektledare: | Mija Gustafsson
[5 empty] | Nationell koordinator Danmark | Thomas Jensen |  |  | ÅR 2020 | [11 empty] | ÅR 2021 | [11 empty] | ÅR 2022
|  | Aktivitet |  |  | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status | jan | feb | mar | apr | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Rapportering till Interreg
|  | Interreg rapportering |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-09-01 |  |  | Period 1 |  |  |  | aug: Period 2; ÅR 2021 mar: Period 3 | [5 empty] | Period 4 | [6 empty] | Period 5
|  | Intern överlämning tillrapport | [11 empty] | juli: 14; ÅR 2021 feb: 12 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
|  | Slutredovisning |  |  |  |  | 2022-11-01
Gemensamma möten
|  | Styrgruppsmöte, träff |  |  | Ordförande | 2020-01-01 | 2022-09-01 | bar: sep; ÅR 2021 mar
|  | Styrgruppsmöte, via Teams |  |  | Ordförande | bar: juni; dec
|  | Koordineringsmöte, via Teams |  |  | Projektledare | 2020-01-01 | 2022-09-01 | bar: juli to aug; okt to nov; ÅR 2021 jan to ÅR 2021 feb; ÅR 2021 apr
Underlag för beslut till styrgruppen
[5 empty] | Projektledare | 2020-03-20 | 2020-06-01 | bar: juni; sep; dec; ÅR 2021 mar
Aktiviteter
Hållbart resande
| Fas 1 |  |  | Analys av nuvarande mobilitetssituation | bar: juni to dec
och prioritering av frågor
| Fas 2 |  |  | Gemensam genomgång av respektive | bar: okt to ÅR 2021 apr
tester/casesför bästa måluppfyllelse
| Fas 3 |  |  | Alternativ med tydligast potential för | bar: ÅR 2021 mar to ÅR 2021 apr
måluppfyllelse väljs i samarbete med
respektive test/case ut och testas.
| Fas 4 |  |  | Utvärdera förändrade rörlighetsmönster
i respektive test/case och förankra
kunskapen i deltagande organisationer.
Västra Skaraborg |  |  |  |  | Projektkoordinator
|  | 4.3.1 |  | Identifiera platser för | Grästorp, Götene, Lidköping, | bar: juni to aug
|  |  |  | geografiska nav | Skara, Vara kommun
|  | 4.3.2 |  | Utforma mobilitetstjänster på | Grästorp, Götene, Lidköping,
|  |  |  | de geografiska platserna | Skara, Vara kommun
|  | 4.3.3 |  | Utveckla affärsmodeller för | Grästorp, Götene, Lidköping, | bar: okt to ÅR 2021 feb
|  |  |  | mobilitetstjänster | Skara, Vara kommun
|  | 4.3.4 |  | Att stärka incitament och tillit | Grästorp, Götene, Lidköping, | bar: juli to sep
|  |  |  | för hållbara beteenden | Skara, Vara kommun
|  | 4.3.5 |  | Studie av landsbygdsrutter | Grästorp, Götene, Lidköping, | bar: juli to sep
|  |  |  | med förarlösa el huttlar | Skara, Vara kommun
Nord Jylland |  |  |  |  | Nationell koordinator
|  | 4.2.1 |  | Organisering af samskabelse- | Hjørring Kommune
arbejdet
|  | 4.2.2 |  | Sund og sikker skolevej | Hjørring Kommune
mobilitetsfattigdom
Skolevangen
|  | 4.2.3 |  | Grønne pendler Aalborgvej og | Hjørring Kommune
Frederikshavnvej
|  | 4.4.1 |  | Stigsborg Brygge 5 | Aalborg Kommune
|  | 4.4.2 |  | Kongerslev | Aalborg Kommune
|  | 4.4.3 |  | Aalborg Havn | Aalborg Kommune
|  | 4.5.1 |  | Unge | Region Nordjylland /Nordjyllands Trafikselskaeb
|  | 4.5.2 |  | Ansatte på sygehus | Region Nordjylland /Nordjyllands Trafikselskaeb
Halland |  |  |  |  | Projektkoordinator
|  | 4.1.1 |  | Förbättra förutsättningarna för utökat | Varberg kommun | bar: juni to ÅR 2021 feb
cyklande Halland
|  | 4.1.2 |  | Mobilitetslösningar i kombi- | Varberg kommun
nation med kollektivtrafik
|  | 4.1.3 |  | Digitalisering av mobilitets- | Varberg kommun | bar: ÅR 2021 feb to ÅR 2021 apr
tjänster och kundupplevelser
| 5 | Implementationsförberedande
|  |  | 5.1 | Relevanta lösningar | Högskola / universitet
|  |  | 5.2 | Intressentdialog | Delområden
|  |  | 5.3 | Fortsatt samarbete kring hållbart resande | Delområden
|  |  | 5.2 | CO2-förändringar | Högskola / universitet
Utvärdering
|  | Lärande utvärdering |  |  | Extern utvärderare | bar: aug to sep; ÅR 2021 jan to ÅR 2021 feb
Mätetal
| 1 | Målgruppen 10% |  |  | Projektledare | 2020-03-01 | 2022-09-01
|  |  |  | Faktaunderlag genom mätning, Sverige | Lokala projektledare | bar: juli
|  |  |  | Faktaunderlag genom mätning, Danmark | Lokala projektledare
|  |  |  | Leverans av rapport | Högskola/universitet
| 2 | CO2 - effekter |  |  | Projektledare | 2021-08-01 | 2022-09-01 | bar: aug to ÅR 2021 apr
|  |  |  | Analys | Högskola / universitet
|  |  |  | Leverans av analys | Högskola / universitet
| 3 | Kostnadseffektivitet |  |  | Projektledare | 2020-10-01 | 2022-09-01 | bar: nov to ÅR 2021 apr
|  |  |  | Analys | Högskola / universitet
|  |  |  | Leverans av analys | Högskola / universitet
| 4 | Effekter hälsa och sociala faktorer |  |  | Projektledare | 2021-03-01 | 2022-09-01 | bar: ÅR 2021 mar to ÅR 2021 apr
|  |  |  | Reflektion | Högskola / universitet
|  |  |  | Leverans av reflektioner | Högskola / universitet
Incitament
|  | Målgruppanalys |  |  | Projektledare | 2020-03-01 | 2022-09-01
|  |  |  | Sverige | Lokala projektledare | bar: juni to sep
|  |  |  | Danmark | Lokala projektledare
|  |  |  | Leverans av analys | Högskola/universitet
Metoder (Gemensamt lärande)
|  | Samskabelse |  |  | Nationell koordinator | 2020-03-01 | 2022-09-01
|  |  |  | Kunskap | Nationell koordinator | bar: ÅR 2021 mar
|  |  |  | Sverige | Lokala projektledare | bar: nov to ÅR 2021 apr
|  |  |  | Danmark | Lokala projektledare | bar: nov to ÅR 2021 apr
|  |  |  | Leverans rapport | Högskola/universitet
|  | Rejsehold |  |  | Nationell koordinator | 2020-03-01 | 2022-09-01
|  |  |  | Kunskap | Nationell koordinator | bar: sep
|  |  |  | Genomförande Sverige | Projektledare
|  |  |  | Genomförande Danmark | Nationell koordinator
|  |  |  | Leverans rapport | Högskola/universitet
Workshop (Gemensamt lärande)
Kick off
|  | 1 |  | Målgrupp, analys, Samskabelse | Västra Skaraborg | 2020-01-01 | 2020-03-01
|  | 2 |  | Framtida reselösningar | Hjörring | 2020-03-01 | 2020-06-01 | bar: sep
|  | 3 |  | Incitament, Samskabelse | Varberg | 2021-01-01 | 2021-03-01 | bar: ÅR 2021 mar
|  | 4 |  | Tema inte fastställt | Västra Skaraborg | 2021-06-01 | 2021-09-01
|  | 5 |  | Tema inte fastställt | Ålborg | 2022-01-01 | 2022-03-01
|  |  |  | Final | Västra Skaraborg | 2022-05-01 | 2022-09-01

## Tid- och aktivitetsplan (2)
Tid- och aktivitetsplan
|  | Projekt: | <Projektets namn>
|  | Projeknummer: | <Projektnummer från redovisning>
|  | Projektledare: | <Projektledarens namn>
|  | Aktivitet | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX | v XX
Planering/Projektering
<Underrubrik (frivillig)>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
Genomförande
<Underrubrik (frivillig)>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Underrubrik (frivillig)>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
Aktivitet
<Aktivitet>
Avslut
<Underrubrik (frivillig)>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>
<Aktivitet>